## Slide 1
电子系统设计 / 开题报告
基于昇腾平台的
多模态交互自主跟随与
物品抓取机器人设计
Huawei Atlas 200I DK A2
ROS 2 移动操作机器人
室内辅助场景
Notes: 各位老师、同学好，我们的题目是《基于昇腾平台的多模态交互自主跟随与物品抓取机器人设计》。项目采用华为 Atlas 200I DK A2，面向室内场景，实现听懂指令、自主跟随和轻质物品抓取。
用户更正：主控平台为 Huawei Atlas 200I DK A2

## Slide 2
课题背景与应用价值
面向室内轻质物品辅助任务，连接人的指令与机器人的动作
电子系统设计 · 开题报告
02
01
自主跟随
“跟着我”
保持距离移动，遇障碍减速或绕行
02
激光指引
“去这里”
识别地面光斑，生成可通行目标点
03
语音抓取
“抓起红色杯子”
识别目标物品，执行机械臂抓取
应用价值：降低交互门槛，验证国产边缘推理平台上的感知与控制协同
Notes: 在室内辅助任务中，机器人既要理解人的意图，也要完成移动和操作。我们选择语音和激光笔作为交互入口，用视觉感知目标，用雷达辅助导航避障。项目以跟随、指点导航和语音抓取三个场景为主，探索昇腾平台上的机器人系统集成。
资料依据：
本地：项目计划书.md、项目计划书_独显版.md、项目计划书_核显版.md
本地：voice_control/README.md、configs/commands.yaml、tests/
用户更正：主控平台为 Huawei Atlas 200I DK A2
课程截图：开题汇报不超过 5 分钟，实施进度按第 6—14 周逐周安排
华为官方 Atlas 开发者套件模型转换说明：https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application%20Development%20Guide/tmuacop/tmuacop_0016.html
LeRobot 官方 SmolVLA 文档：https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/smolvla.mdx

## Slide 3
设计任务与验收要求
下列数值为拟定目标，均需在规定条件下实测
电子系统设计 · 开题报告
03
功能 | 目标指标 | 验收条件与方法
自主导航 | 到达率、避障通过率 ≥90% | 静态障碍室内，各测试 10 次
人体跟随 | 距离误差 ≤±0.3 m | 设定 1.5 m，直行与转弯 2 min
激光指引 | 定位误差 ≤0.2 m | 3 m 内地面光斑，测试 10 点
语音控制 | 指令识别率 ≥90% | 安静室内，1 m，20 条预定义指令
物品抓取 | 成功率 ≥70% | 轻质小物体、固定作业平面，10 次
范围约束：室内低速运行，抓取纸杯、海绵块等轻物，急停优先
Notes: 设计任务分为自主跟随、激光指引、语音控制和物品抓取。表中均为拟定验收目标，例如跟随距离设为一点五米，误差控制在正负零点三米内，抓取成功率目标为百分之七十。我们限定在室内、静态障碍和轻质小物体条件下测试，避免把功能目标当成已有成果。
资料依据：
本地：项目计划书.md、项目计划书_独显版.md、项目计划书_核显版.md
本地：voice_control/README.md、configs/commands.yaml、tests/
用户更正：主控平台为 Huawei Atlas 200I DK A2
课程截图：开题汇报不超过 5 分钟，实施进度按第 6—14 周逐周安排
华为官方 Atlas 开发者套件模型转换说明：https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application%20Development%20Guide/tmuacop/tmuacop_0016.html
LeRobot 官方 SmolVLA 文档：https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/smolvla.mdx

## Slide 4
系统总体架构
上位机承担感知与规划，下位机执行实时控制
电子系统设计 · 开题报告
04
感知输入
Atlas 200I DK A2
执行与反馈
USB 摄像头
二维激光雷达
USB 麦克风
NPU
视觉推理 / 抓取策略适配
CPU / ROS 2
语音、SLAM、Nav2、任务管理
SO-101 机械臂
独立串口总线
ESP32-S3
电机 PID / 编码器 / IMU
底盘里程计 / IMU 回传上位机
供电与安全：电源分路稳压、硬件急停、通信超时停车
Notes: 系统采用上下位机架构。摄像头、雷达和麦克风向 Atlas 提供环境与指令信息。上位机运行 ROS 2，CPU 负责语音、建图、导航和任务调度，昇腾 NPU 优先承担视觉推理，并探索抓取策略部署。任务管理器统一分配导航与抓取任务。ESP32-S3 执行底盘闭环控制，机械臂通过独立总线控制。急停和超时停车在底层实现。
资料依据：
本地：项目计划书.md、项目计划书_独显版.md、项目计划书_核显版.md
本地：voice_control/README.md、configs/commands.yaml、tests/
用户更正：主控平台为 Huawei Atlas 200I DK A2
课程截图：开题汇报不超过 5 分钟，实施进度按第 6—14 周逐周安排
华为官方 Atlas 开发者套件模型转换说明：https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application%20Development%20Guide/tmuacop/tmuacop_0016.html
LeRobot 官方 SmolVLA 文档：https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/smolvla.mdx

## Slide 5
软硬件功能划分
模块独立开发，通过 ROS 2 消息与任务接口集成
电子系统设计 · 开题报告
05
模块 | 硬件关联 | 软件功能 | 输出
M1 视觉感知 | 摄像头 / 昇腾 NPU | 人体与物体检测、光斑识别 | 目标位置与类别
M2 语音交互 | 麦克风 / Atlas CPU | 唤醒、流式识别、规则解析 | 结构化任务指令
M3 物品抓取 | SO-101 / Atlas | 位姿转换、策略推理、臂控制 | 关节动作与状态
M4 导航运动 | 雷达 / ESP32 / 底盘 | SLAM、Nav2、跟随、PID | 路径与底盘速度
任务管理器统一仲裁跟随、指点导航和抓取，避免控制指令冲突
Notes: 软硬件划分为四个模块。视觉模块识别人、光斑和物体，语音模块将话语转成结构化任务，抓取模块负责目标定位和机械臂动作，底盘模块负责建图、导航与运动控制。模块通过 ROS 2 接口连接。跟随、激光指引和语音导航都进入同一个任务管理器，防止多路指令同时控制底盘。
资料依据：
本地：项目计划书.md、项目计划书_独显版.md、项目计划书_核显版.md
本地：voice_control/README.md、configs/commands.yaml、tests/
用户更正：主控平台为 Huawei Atlas 200I DK A2
课程截图：开题汇报不超过 5 分钟，实施进度按第 6—14 周逐周安排
华为官方 Atlas 开发者套件模型转换说明：https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application%20Development%20Guide/tmuacop/tmuacop_0016.html
LeRobot 官方 SmolVLA 文档：https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/smolvla.mdx

## Slide 6
关键技术与难点
先实现可验收基线，再验证学习策略和板端部署
电子系统设计 · 开题报告
06
跟随与避障
视觉识别人，雷达辅助测距
时间同步、坐标标定，加入遮挡恢复与停车
地面激光指引
光斑检测与地面平面约束
相机标定求目标坐标，检查地图通行性
抓取与昇腾适配
定位误差、策略泛化、算子与延迟
固定作业平面，实测成功率及端侧推理耗时
抓取路线
视觉定位 + 预置动作
SmolVLA 微调与适配
ACT 备选
学习策略未达标时保留基线，端侧与外部计算结果分别记录
Notes: 关键难点有三个。第一，视觉检测和雷达测距需要时间同步与坐标标定，遮挡后还要防止跟错人。第二，激光笔导航先限定在地面，用相机标定求取光斑位置，再检查目标是否可通行。第三，抓取同时受定位误差和模型部署限制。我们先完成视觉定位加预置动作的基线，再尝试 SmolVLA 微调，若板端适配受阻则评估 ACT 或保留基线，并分别记录结果。
资料依据：
本地：项目计划书.md、项目计划书_独显版.md、项目计划书_核显版.md
本地：voice_control/README.md、configs/commands.yaml、tests/
用户更正：主控平台为 Huawei Atlas 200I DK A2
课程截图：开题汇报不超过 5 分钟，实施进度按第 6—14 周逐周安排
华为官方 Atlas 开发者套件模型转换说明：https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application%20Development%20Guide/tmuacop/tmuacop_0016.html
LeRobot 官方 SmolVLA 文档：https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/smolvla.mdx

## Slide 7
已有基础与待验证内容
已具备软件框架，后续重点转向板端与整机实测
电子系统设计 · 开题报告
07
已有基础
待验证内容
整机方案、硬件选型与 ROS 2 接口
语音唤醒、流式 ASR、指令路由代码
规则优先，LLM 兜底与白名单校验
语音模型文件、测试与评测工具
Atlas 环境、模型转换与推理延迟
真实录音下的唤醒与指令识别率
底盘标定、导航和跟随闭环
抓取成功率与整机供电稳定性
25 项通过
PC 端规则、路由与 LLM 解析相关测试
Notes: 目前已经形成整体方案、模块接口和硬件选型。语音模块已有唤醒、流式识别、规则解析和语言模型兜底的代码框架。本次在电脑端运行了规则、路由和语言模型解析相关测试，共二十五项通过。这说明部分软件逻辑已有基础，但板端实时性、真实语音识别率以及整机抓取效果仍需实测。
资料依据：
本地：项目计划书.md、项目计划书_独显版.md、项目计划书_核显版.md
本地：voice_control/README.md、configs/commands.yaml、tests/
用户更正：主控平台为 Huawei Atlas 200I DK A2
课程截图：开题汇报不超过 5 分钟，实施进度按第 6—14 周逐周安排
华为官方 Atlas 开发者套件模型转换说明：https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application%20Development%20Guide/tmuacop/tmuacop_0016.html
LeRobot 官方 SmolVLA 文档：https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/smolvla.mdx

## Slide 8
第 6—14 周进度安排
每周保留可演示成果，第 13 周预留整机联调缓冲
电子系统设计 · 开题报告
08
周次 | 主要任务 | 当周交付
第 6 周 | Atlas 环境、模型样例、底盘通信与标定 | 推理样例 + 可控底盘
第 7 周 | 雷达接入、SLAM 建图、Nav2 定点导航 | 地图 + 导航演示
第 8 周 | 人体检测与雷达测距融合、跟随避障 | 自主跟随演示
第 9 周 | 地面光斑定位、地图坐标转换与目标导航 | 激光指引演示
第 10 周 | 语音链路部署、任务解析与调度联调 | 语音控制整机
第 11 周 | 机械臂标定、抓取基线、示教数据采集 | 基线抓取 + 数据集
第 12 周 | SmolVLA / ACT 训练评估、板端适配实测 | 策略对比 + 路线确定
第 13 周 | 整机联调、故障与供电检查、指标预测试 | 完整任务闭环
第 14 周 | 统一条件验收、演示视频、报告和代码归档 | 样机 + 测试记录 + 报告
Notes: 按照课程要求，我们将实施阶段安排在第六到第十四周。第六周完成 Atlas 环境与底盘通信，第七周实现建图和定点导航，第八周完成跟随，第九周加入激光指引。第十周贯通语音控制，第十一周完成抓取基线并采集示教数据，第十二周验证学习策略与板端性能。第十三周整机联调，第十四周按统一条件验收并提交报告。
资料依据：
本地：项目计划书.md、项目计划书_独显版.md、项目计划书_核显版.md
本地：voice_control/README.md、configs/commands.yaml、tests/
用户更正：主控平台为 Huawei Atlas 200I DK A2
课程截图：开题汇报不超过 5 分钟，实施进度按第 6—14 周逐周安排
华为官方 Atlas 开发者套件模型转换说明：https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application%20Development%20Guide/tmuacop/tmuacop_0016.html
LeRobot 官方 SmolVLA 文档：https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/smolvla.mdx

## Slide 9
成员分工与协作接口
两人按模块负责，机械结构与整机验收共同完成
电子系统设计 · 开题报告
09
成员 A
语音交互与抓取策略
M2：唤醒、ASR、解析与任务路由
M3：示教采集、模型训练与机械臂控制
负责指令接口与抓取验收记录
成员 B
视觉感知与导航运动
M1：人体、光斑与物品检测
M4：底盘、SLAM、Nav2 与跟随
负责感知接口与移动验收记录
共同完成：机械臂安装、供电与急停、接口冻结、整机联调与终验
Notes: 两名成员并行推进。成员 A 负责语音交互、指令解析和抓取策略，成员 B 负责视觉感知、底盘、建图导航与跟随。机械臂安装、供电安全和整机验收共同完成。协作时先冻结消息格式和坐标系，再用模拟消息独立联调，每周以可演示功能作为检查点。
资料依据：
本地：项目计划书.md、项目计划书_独显版.md、项目计划书_核显版.md
本地：voice_control/README.md、configs/commands.yaml、tests/
用户更正：主控平台为 Huawei Atlas 200I DK A2
课程截图：开题汇报不超过 5 分钟，实施进度按第 6—14 周逐周安排
华为官方 Atlas 开发者套件模型转换说明：https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application%20Development%20Guide/tmuacop/tmuacop_0016.html
LeRobot 官方 SmolVLA 文档：https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/smolvla.mdx

## Slide 10
预期成果
以可重复演示和可追溯测试记录完成课程验收
电子系统设计 · 开题报告
10
一台机器人样机
自主跟随、地面激光指引、语音驱动物品抓取
交付内容
ROS 2 软件与配置、演示视频、测试记录、设计报告
验证重点
成功率、距离误差、定位误差与推理延迟
Notes: 最终计划交付一台可演示的机器人样机、ROS 2 软件与配置、测试记录和设计报告。重点展示自主跟随、地面激光指引和语音抓取，并通过成功率、误差与延迟说明系统效果。以上是我们的开题方案，请老师和同学批评指正。
资料依据：
本地：项目计划书.md、项目计划书_独显版.md、项目计划书_核显版.md
本地：voice_control/README.md、configs/commands.yaml、tests/
用户更正：主控平台为 Huawei Atlas 200I DK A2
课程截图：开题汇报不超过 5 分钟，实施进度按第 6—14 周逐周安排
华为官方 Atlas 开发者套件模型转换说明：https://www.hiascend.com/document/detail/zh/Atlas200IDKA2DeveloperKit/23.0.RC2/Application%20Development%20Guide/tmuacop/tmuacop_0016.html
LeRobot 官方 SmolVLA 文档：https://github.com/huggingface/lerobot/blob/main/docs/source/smolvla.mdx