# 机器车自动拾取跟随系统 —— 项目计划书（核显版）

负责模块：M1 视觉感知（YOLO + 激光笔识别）｜ M4 底盘与雷达　　团队：2 人（本册 1 人负责，另 1 人负责独显版 M2/M3）　　周期：14 周 × 6 课时

整机平台：香橙派 AIpro 8T（昇腾 310B NPU）+ 亚博 MicroROS 控制板（ESP32-S3）+ ROS 2 Humble。本册全部工作无需独显：视觉推理走 NPU，SLAM/Nav2 走 CPU。M2（语音）与 M3（VLA 抓取）见《项目计划书_独显版》。

## 1. 功能目标与验收指标

| 功能 | 描述 | 验收指标 |
| --- | --- | --- |
| 环境建模与导航 | slam_toolbox 建图 + Nav2（A*/DWB）自主避障 | 建图回环误差 ≤2%；定点导航到达率 ≥90%；避障通过率 ≥90%（各 10 次） |
| 人体跟随（F1） | YOLO 人体检测 + 雷达测距，保持距离跟随 | 距离误差 ≤±0.3 m（设定 1.5 m）；目标丢失恢复 ≤3 s |
| 激光笔导航（F2） | 光斑识别 + 雷达三维定位 → 导航目标点 | 定位误差 ≤0.2 m（3 m 内，10 点实测） |
| NPU 视觉部署 | YOLOv8n-pose 经 CANN/ATC 上 310B | 人体检测 ≥20 FPS（1080p） |

## 2. 硬件（整机 BOM，两册共用）

| 项目 | 型号 | 价格(约) |
| --- | --- | --- |
| 上位机 | 香橙派 AIpro 8T（8GB） | ¥800 |
| 激光雷达 | YDLIDAR X3 Pro（亚博，8 m，ROS 2 驱动现成） | ¥229 |
| 相机 / 麦克风 | 亚博 USB 广角 1080P / USB 麦克风 | ¥80 / ¥80 |
| 机械臂 | SO-101（LeRobot 生态，M3 主用，本册留安装位） | ¥800 |
| 底盘 | 亚博 MicroROS 板（ESP32-S3+IMU+驱动）¥209 + 麦轮 4WD（编码器电机）¥450 | ¥659 |
| 电源/结构 | 12V 电池、降压模块、急停、结构件 | ¥310 |
| 合计 | 除机械臂外统一亚博采购（可谈套装价） | ≈¥2860 |

选型要点：雷达备选 LD19(¥180)/A1M12(¥450)，X3 Pro 资料最全故推荐；超声波不能建模（波束宽、串扰），至多作近距防撞兜底；micro-ROS 走 USB 串口 921600，勿用 WiFi UDP；下单前确认电机带编码器。

## 3. 技术路线

| 模块 | 方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| SLAM | slam_toolbox（2D 栅格） | ROS 2 原生、参数少、8GB 内存友好 |
| 导航 | Nav2（A* 全局 + DWB 局部） | 标准方案，行为树适配任务调度；麦轮约束在 DWB 配置 |
| 人体检测 | YOLOv8n-pose → NPU + 雷达聚类测距 | NPU 释放 CPU；雷达测距厘米级、不受光照影响，双模态互备 |
| 光斑检测 | OpenCV 阈值+形态学+连通域 | 零训练成本足够快；复杂光环境再升 CNN |

NPU 部署要点：YOLOv8n ONNX → 板上 atc --soc_version=Ascend310B4 → OM/ACL；INT8 与动态 shape 不可兼得（ATC 限制），输入分辨率固定档位；W1 即验证 CANN 环境并锁定版本。

## 4. 14 周排期

| 周 | 任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 香橙派镜像+CANN+ROS 2 环境；YOLOv8 NPU 推理验证；采购下单 | 环境就绪 |
| W2 | 相机驱动/标定；底盘装配、电机调试 | 底盘可遥控 |
| W3 | 光斑检测 demo；micro-ROS Agent 打通、里程计、/cmd_vel 闭环 | 底盘 ROS 2 控制 |
| W4 | 雷达驱动/聚类测距；slam_toolbox 建图 | 建图成功 |
| W5 | YOLO 转 ONNX→ATC 部署优化；Nav2 配置与静态避障 | ① 定点导航+避障 |
| W6 | NPU 检测与雷达测距融合 | NPU ≥20 FPS |
| W7 | 人体跟踪（锁定/丢失恢复）；跟随控制器+动态避障 | ② 人体跟随 v1（中期） |
| W8 | 光斑三维定位+抗强光调优；目标点导航整合 | ③ 激光笔导航 |
| W9–12 | 与独显版并行：M1 目标检测联调（供 M3）、机械臂安装位配合 | 接口联调通过 |
| W13 | 整机集成联调（缓冲周） | 联调通过 |
| W14 | KPI 验收、演示视频、报告与代码归档 | 终验 |

## 5. 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| NPU 模型转换踩坑 | W1 验证官方示例；退路 CPU 降帧 |
| 雷达人腿检测不稳 | 相机为主雷达为辅；聚类参数实测；丢失预测保持 |
| 光斑强光失效 | 验收限 ≤5 m 写入 KPI；备选 CNN 检测器 |
| 麦轮打滑里程计漂移 | IMU 融合 EKF；建图限速 |
| 进度延期 | 每周保底交付物；W13 缓冲；可裁剪：三维展示层、深度相机升级 |

## 6. 创新点（本册）

- 激光笔”指哪去哪”多模态交互导航（光斑视觉 + 雷达三维定位融合）

- 昇腾 NPU 边缘视觉部署优化（YOLOv8 与 SLAM/Nav2 异构算力调度，含帧率实测分析）

参考资料：ROS 2 Humble / Nav2 / slam_toolbox 官方文档；docs.ultralytics.com；orangepi.cn（CANN/ATC）；yahboom.com（X3 Pro、MicroROS 板课程）。

与《项目计划书_独显版》（M2+M3）配套，里程碑①–③属本册，④–⑥及整机终验见独显版。