# 机器车自动拾取跟随系统 —— 项目计划书（独显版）

负责模块：M2 语音控制 ｜ M3 VLA 抓取　　团队：2 人（本册 1 人负责，另 1 人负责核显版 M1/M4）　　周期：14 周 × 6 课时

整机平台：香橙派 AIpro 8T（昇腾 310B NPU）+ SO-101 机械臂 + ROS 2 Humble，由核显版搭建。本册训练用本机 RTX 独显（≥8GB），无云依赖。M1（视觉）与 M4（底盘雷达）见《项目计划书_核显版》。

## 1. 功能目标与验收指标

| 功能 | 描述 | 验收指标 |
| --- | --- | --- |
| 语音控制（M2） | 离线 ASR + 指令解析路由，驱动整机三大功能 | 识别率 ≥90%（20 条预定义指令，1 m 拾音）；路由正确率 100% |
| 语音抓取（M3 主线） | SmolVLA 理解”抓起红杯子”并驱动 SO-101 抓取 | 成功率 ≥70%（10 次，复杂背景，轻质物体）；板上推理 ≤0.5 s/次 |
| 降级保底 | ACT（NPU）→ 基元抓取（视觉伺服） | 见 §3 三档策略，验收不赌单点 |

## 2. 硬件（本册子集）

| 项目 | 型号 | 价格(约) |
| --- | --- | --- |
| 机械臂 | SO-101 开源示教臂（Feetech 总线舵机、位置回读、LeRobot 原生） | ¥800 |
| 麦克风 | 亚博 USB 麦克风 | ¥80 |

要点：臂展 ~30 cm、负载 ~100 g 级 → 抓取目标限纸杯/海绵块等轻质小物；整机 BOM（香橙派/雷达/底盘等 ≈¥2860）见核显版。

## 3. VLA 方案与 NPU 部署策略

模型选型（依据：SJTU XPU 评测论文 arXiv:2604.24447；昇腾 910 上 SO-101 微调版 SmolVLA 实测 0.3 s/次）：

| 模型 | 定位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SmolVLA（~450M） | ✅ 主线（真 VLA，语言理解内置） | torch_npu eager 部署；310B 无公开实测，带宽理论下限 60–120 ms、保守按 0.3–1 s 预算；动作分块下 1 Hz 级推理即可闭环；需 bucketize bf16 补丁 |
| ACT（~80M） | ✅ 回退（同数据集并行训练） | ONNX→ATC→OM→ACL，310B 预计 50–100 ms |
| π0 / OpenVLA-7B | ❌ 不可行 | 官方仅支持 310P/910B；310B 显存硬约束 |

部署三档（task_manager 配置开关）：① NPU+SmolVLA（主线）→ 延迟优化按 INT8 → 固定档位 OM 化 → VLM 层裁剪（论文最高 6×）；② NPU+ACT（回退）；③ 局域网 PC 推理 / 基元抓取兜底。三档共享 arm_driver 与目标定位代码。

关键约束：INT8 与动态 shape 不可兼得（ATC 官方限制）→ 输入固定档位；310B 瓶颈是内存带宽，参数量决定延迟，以 W12 板上实测为准；lerobot 0.4.4 + transformers 版本钉死。

语言理解分工：SmolVLA 的 SmolVLM 骨干原生理解抓取指令（文本+图像→动作块），规则层只做模式路由与导航参数；回退 ACT 时语义理解改由规则层承担（指令→任务 ID→YOLO 锁定→ACT 执行）。

训练（本机独显）：LeRobot + SO-101 主从臂采 50–100 条示教数据（含复杂背景样本）→ lerobot 微调 SmolVLA（冻结/低学习率调骨干+动作专家）→ 2–3 轮超参对比写入报告；ACT 同一数据集并行训练，切换零成本。

## 4. 14 周排期

| 周 | 任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 本机训练环境（PyTorch/lerobot）；SmolVLA 本机推理验证 | 训练环境就绪 |
| W2–4 | sherpa-onnx 中文模型选型测试；LeRobot/昇腾部署文档研读 | 语音方案定型 |
| W5–8 | 与核显版并行：抓取物体类别清单对接、机械臂运动学预研 | 接口约定冻结 |
| W9 | sherpa-onnx 香橙派部署、指令解析、task_manager 路由联调 | ④ 语音指令控制整机 |
| W10 | YOLO 目标检测联调（M1 配合）；预置抓取基元+视觉伺服调参 | ⑤ 基元抓取调通（VLA 决策点） |
| W11 | LeRobot+SO-101 采数据 50–100 条；本机小样本试训 | 数据集+管线试通 |
| W12 | SmolVLA 正式微调+超参对比；torch_npu 板上实测；ACT 并行训练 | ⑥ VLA 抓取（NPU）or 回退 ACT |
| W13 | 整机集成联调（缓冲周） | 联调通过 |
| W14 | KPI 验收、演示视频、报告与代码归档 | 终验 |

降级判定（W12 末）：成功率 ≥50% 且延迟 ≤0.5 s → SmolVLA 验收；否则回退 ACT（结果进报告对比）；再不行 PC 推理 / 基元兜底。

## 5. 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| SmolVLA 板上延迟超预期 | 基元先行保底；ACT 同数据集并行，回退零成本；INT8→OM→层裁剪逐级优化 |
| NPU 转换踩坑 | bucketize 补丁；ACT 静态 shape 无坑；退路 PC 推理 |
| 示教数据量/质量不足 | 主从臂遥操作提效；数据规范（背景/光照/初始位姿随机化）；不足则回退基元 |
| 舵机精度不足 | 视觉伺服闭环补偿；抓取目标选大且轻的 |
| 两册接口不一致 | W5 前冻结 ROS 2 接口共同评审；mock 数据独立联调 |

## 6. 创新点（本册）

- 端侧真 VLA 抓取 + 三档分级降级架构（语音→视觉→动作端到端，工程化思维）

- VLA 上昇腾 NPU 部署（eager/ATC 双路径，含板上延迟实测与优化，与感知模型 NPU 异构调度）

参考资料：github.com/huggingface/lerobot；huggingface.co/blog/smolvla；github.com/tonyzhaozh/act；devpress.gitcode.com（昇腾 ACT 部署手册）；gitcode.com/cann/cann-recipes-embodied-intelligence；github.com/k2-fsa/sherpa-onnx。

与《项目计划书_核显版》（M1+M4）配套，里程碑④–⑥属本册，①–③见核显版。